## 갠트 차트 템플릿
WBS & Gantt 차트
프로젝트 이름 |  |  |  | AI 활용 프로젝트
팀원 |  |  |  | 조하원, 손효지 | [8 empty] | 계획 | 완료
[13 empty] | 계획 | 완료
WBS 번호 | 작업 제목 | 상세 업무 | 담당자 | 기간 | 작업 완료 비율 | W1 |  |  |  |  | W2 |  |  |  |  | W3 |  |  |  |  | W4
[6 empty] | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목
1 | 프로젝트 기획 및 설계 | bar: W1 금 to W2 금
1.1 | 아이디어 구상 | 관심 분야 및 구현해보고 싶었던 기능 논의 및 주제 선정 |  | W1 | 100% | bar: W1 금 to W1 월
1.1.1 | 기존 서비스 조사 | 지도 기능을 포함한 빵 관련 웹, 페이지, 프로젝트 등 탐색 및 레퍼런스 확보 |  | W1 | 100% | bar: W1 금 to W1 월
1.1.2 | 데이터셋 확보 | 수행하고자 하는 주제에 대한 오픈 API, CSV, JSON 등 조사 및 가공 |  | W1 | 100% | bar: W1 화 to W1 수
1.2 | 프로젝트 설계 |  |  | W1 | 100% | bar: W1 월 to W1 목
1.2.1 | 요구사항 구체화 |  |  | W1 | 100% | bar: W1 월 to W1 목
1.2.2 | AI 서비스 기획 |  |  | W1 | 100% | bar: W1 월 to W1 목
1.2.3 | ERD 작성 | 개별 데이터 속성 정의, 개체 간 관계 표현 |  | W1 | 100% | bar: W1 목
1.2.4 | 개별 화면 구조 설계 | 피그마 및 기존 레퍼런스 참고 |  | W1 | 100% | bar: W1 목
| API 명세 작성 |  |  | W1 | 100% | bar: W1 목
2 | 프론트엔드 개발 | bar: W1 금 to W2 금
2.1 | 프론트엔드 구조 구현 |  |  | 0 | 0% | bar: W4 금
2.1.1 | 공통 컴포넌트 | 헤더, 푸터, 버튼, 입력 폼 등 재사용 UI 개발 |  | 0 | 0% | bar: W4 금 to W4 화
2.1.2 | 지도 연동 | 카카오맵 API 연동, 마커 표시 기능 |  | 0 | 0% | bar: W4 화 to W4 수
2.1.3 | 메인 페이지 | 추천 빵집 큐레이션 UI |  | 0 | 0% | bar: W4 목
2.1.4 | 상세 페이지 | 빵집 정보, 메뉴 리스트, 리뷰 |  | 0 | 0%
2.2 | 리뷰 페이지 | 리뷰 작성, 별점 입력, 사진 업로드 |  | 0 | 0%
2.2.2 | 마이 페이지 | 내 정보, 북마크, 내가 쓴 리뷰, 팔로잉 목록 |  | 0 | 0%
3 | 백엔드 개발
3.1 | 백엔드 구조 구현 |  |  | 0 | 0%
3.2 | USER 기능 | 회원가입/로그인/프로필 작성 |  | 0 | 0%
3.3 | CRUD | 리뷰작성/읽기/업데이트/삭제 |  | 0 | 0%
3.4 | AI 리뷰 요약 기능 | 작성한 리뷰 요약 |  | 0 | 0%
3.5 | AI 빵집 추천 기능 | 회원가입시 작성한 취향에 따라 빵집 추천 |  | 0 | 0%
4 | 테스트 및 버그 수정 | bar: W1 금 to W2 금
4.1 | 통합 테스트 |  |  | 0 | 0%
4.2 | 발표 |  |  | 0 | 0%